## Sheet1
序号 | DDL | 任务描述 | 备注 |  | 需要交付的结果（供参考） | 分工 | 是否完成 | 备注
1 | 2026-10-13 20:00 | 文献调研 | 题目的背景知识，例如沥青的组成材料、各种参数配置、道路的路况，不限于此（用于文档的背景写作） |  | 背景初稿、术语表、来源；解释材料组成、路况、气候和选材问题 | SXY JH WKW LHG |  | 将所有的结果进行整合
2 | 2026-10-14 20:00 | 文献调研 | 找沥青材料推荐算法（输入道路及其天气情况，输出材料和方案推荐）。包括但是不限于各种所有的沥青材料的参数和配置，以及文献中常用的搭配和使用场景等等，用于建立向量数据库 |  | 候选清单、属性、适用条件、限制与原文出处 | SXY JH WKW LHG |  | 将所有的结果进行整合
3 | 2026-10-13 20:00 | 文献调研 | 找开源论文模型代码，找沥青材料评估方法（输入各种材料的组合，输出组合得到的各种指标的性能的评估） |  | 可尝试方法清单，确定主方法和简单基线，注明代码/数据可得性 | SXY JH WKW LHG |  | 将所有的结果进行整合
4 | 2026-10-16 20:00 | 复现基线 | 对比复现多种沥青材料评估方法，至少一种 |  | 一种评估方法及一种简单基线可运行，有预测样例和首轮误差表 | SXY JH
5 | 2026-10-18 20:00 | 创新模型，如果创新不了就用基线 | 沥青材料评估方法模型的设计与实现，融合SHAP可视化分析 |  | 一种评估方法及一种简单基线可运行，有预测样例和首轮误差表 | SXY JH
6 | 2026-10-16 20:00 | 搭建数据库 | 清理、整理数据，搭建关于沥青材料和道路状况相匹配的各种不同的适配的本地向量数据库 |  | 数据表、字段/单位、无效值处理记录、材料分组编号 | LHG
7 | 2026-10-16 20:00 | 定义五个案例 | 缺字段/无候选另作状态测试 |  | 三类场景、五组完整输入、候选依据与基准对照方式 | LHG
8 | 2026-10-16 20:00 | 前端敏捷开发 | 前后端快速搭建demo展示，主要先搭建前端展示，包括但是不限于所有按钮的正确实现、符合需求分析的输入、各种图像的和可视化展示、报告的展示Demo以及和大模型的展示对话的Demo（建议Vue、Astro脚手架，组件化思想） |  | 表单、推荐卡、性能图、比较、来源、报告预览、当前案例对话区 | LHG
9 | 2026-10-16 20:00 | 第一阶段结果 | 完成第一阶段任务，把养护需求转成可计算的性能目标和优先级； 反向找配方：按目标在向量数据库中搜索候选配方，用预测模型边搜边打分，选出前几名。 |  | RAG推荐结果、引用理由、缺证据提示 | LHG
10 | 2026-10-18 20:00 | 第二阶段结果 | 将推荐结果格式化，输入到沥青材料组合评估模型中，得到性能评估结果 |  | 格式化输入、模型预测输出、样例与错误状态 | LHG SXY JH
11 | 2026-10-19 20:00 | 第三阶段结果 | 将输出结果组合形成多种方案，使用RAG结合本地向量数据库进行，借助LLM推荐结果和报告的生成，已经多方案对比结果，可视化展示，供专家分析参考 |  | 多方案对比、报告预览、可视化、引用展开与当前案例对话 | LHG
12 | 2026-10-20 20:00 | 前后端流程一致化、正确化 | 将9 10 11得到的成果和前后端进行对接 |  | 表单→推荐→预测→理由→比较→报告完整运行 | LHG
13 | 2026-10-16 20:00 | 文档前期写作 | 文档前期写作，包括但是不限于背景、意义、挑战性、流程图绘制，自行弹性分配，缺什么写什么 |  | 背景、相关工作、总体方案初稿，PPT目录和视频脚本 | WKW
14 | 2026-10-20 20:00 | PPT前期制作 | PPT前期制作，包括但是不限于模板的查找、Demo数据的填充，自行弹性分配，缺什么写什么 |  | 12—16页版式稿，真实截图、实验图、案例与讲解要点 | WKW
15 | 2026-10-20 20:00 | 各种场景测试 | 完成模型及推荐比较 同材料不同温度不跨训练/测试泄漏 |  | 固定划分模型比较、简化规则与完整推荐对比、实验章节 | LHG
16 | 2026-10-22 20:00 | 前后端流程一致化、正确化 | 前端页面美化与展示定稿 |  | 统一样式、真实图表、SHAP、报告、引用展开与稳定对话 | LHG
18 | 2026-10-24 20:00 | 文档和PPT后期写作 | 文档后期写作，每人自行负责各自的一部分，PPT美化完善 |  |  | WKW JH SXY
19 | 2026-10-24 20:00 | 视频制作与展示终稿 | 视频制作与展示终稿 |  | 正式成片、PPT终稿 | WKW JH SXY
20
21
22
23
24
|  | 注意区别三个任务 | 1 | 根据养护场景推荐沥青的养护材料（LLM + RAG）
|  |  | 2 | 根据推荐的沥青养护材料输入模型（需要调研找出）测试得到性能指标结果
|  |  | 3 | 根据性能指标结果生成多个方案进行对比分析，同时给出推荐理由（LLM + RAG）
|  |  | 流程： | 1. 解析场景：把养护需求转成可计算的性能目标和优先级。 2. 反向找配方：按目标在向量数据库中搜索候选配方，用预测模型边搜边打分，选出前几名。 3. 性能预测：预测候选配方的高温、低温、疲劳、水稳、模量等性能，并给出可信范围；结果直接参与第2步筛选（内嵌在第 2 步循环里打分，而不仅是事后测试）。 4. 对比与报告：对比各方案，测算成本和碳排放，解释推荐原因，供工程师选择和微调
|  |  | 方案简化描述： | 输入：养护场景信息，包括气候、交通量、路面结构、病害类型和程度、预算/工期/环保要求。 输出：性能目标及优先级 → 前几个候选材料配方 → 各配方性能预测及可信范围 → 方案对比（性能、总成本、碳排放、寿命、施工难度）→ 有依据的推荐报告。
|  | 备注： |  | 如果实施过程中不合理，可以自行合理修改任务细节的，但是任务要完成，需要看到实际的结果
SXY
JH
LHG
WKW